## Sheet1
Thông tin nhóm |  | Tên Đề Tài: | Microsevices Website thương mai điện tử
Họ tên | MSSV
Lê Duy Quân | 3121411176 | Thông tin đề tài
Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 3121411150 | Ngôn ngữ | Javascript
Võ Trọng Luân | 3121411127 | Front-end | Reactjs
|  | Back-end | Nodejs
Link Github : | https://github.com/LeDuyQuan1911/CNLTHD_Project.git
Kế Hoạch
Tuần 1 -> Tuần 4 | Lựa chọn đề tài, khóa học tham khảo
Tuần 4 -> Tuần 5 | Tìm hiểu Docker, ôn tập Javsascript
Tuần 5 -> Tuần 6 | Ôn tập Reactjs
Tuần 6 -> Tuần 7 | Ôn tập Nodejs
Tuần 7 -> Tuần 8 | TÌm hiểu về kiến trúc Microservice
Tuần 8 -> Tuần 11 | Xây dựng website bằng kiến trúc microservice ( các chức năng chính )
Tuần 11 -> Tuần 13 | Triển khai các chức năng phụ và testing
Tuần 13 -> Tuần 15 | Viết báo cáo